# Bài 5:

# Kế hoạch Tổ chức Scrum cho Dự án Ứng dụng Mua Sắm Trực Tuyến

## 1. Sprint Planning

Mục tiêu: Xác định phạm vi công việc Sprint, chọn các mục trong Product Backlog và tạo Sprint Backlog.

Cách tổ chức:

- Scrum Master tổ chức cuộc họp với Product Owner và Development Team.

- Product Owner trình bày các hạng mục ưu tiên cao trong Product Backlog.

- Development Team ước lượng effort và cam kết các hạng mục sẽ làm.

- Tạo Sprint Goal rõ ràng, ví dụ: 'Hoàn thiện chức năng giỏ hàng và thanh toán'.

- Kết quả đầu ra: Sprint Backlog + Sprint Goal.

## 2. Daily Scrum

Mục tiêu: Theo dõi tiến độ, xác định trở ngại, đảm bảo minh bạch trong nhóm.

Cách tổ chức:

- Thời lượng: 15 phút, diễn ra mỗi ngày.

- Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi:

+ Hôm qua tôi đã làm gì?

+ Hôm nay tôi sẽ làm gì?

+ Có trở ngại nào không?

- Scrum Master theo dõi blockers nhưng không giải quyết ngay trong buổi họp.

- Cập nhật Sprint Board hoặc công cụ như Jira/Trello.

## 3. Sprint Review

Mục tiêu: Trình bày Increment (phiên bản hoàn chỉnh) cho Product Owner và stakeholders.

Cách tổ chức:

- Development Team demo sản phẩm (giỏ hàng, thanh toán…).

- Product Owner đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu.

- Thu thập phản hồi trực tiếp từ khách hàng/PO.

- Thảo luận xem có cần cập nhật lại Product Backlog không.

## 4. Sprint Retrospective

Mục tiêu: Cải thiện quy trình làm việc, đánh giá những gì tốt/chưa tốt.

Cách tổ chức:

- Diễn ra sau Sprint Review và trước Sprint Planning kế tiếp.

- Các hoạt động gợi ý:

+ Điều làm tốt

+ Điều chưa tốt

+ Nên cải thiện gì

- Scrum Master ghi nhận hành động cải tiến

# Bài 6:

7 User Stories cần thiết cho một ứng dụng mua sắm trực tuyến, tuân thủ cấu trúc:

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tôi có thể tổng hợp các món đồ muốn mua trước khi thanh toán.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn tạo một tài khoản người dùng để tôi có thể lưu trữ thông tin giao hàng và lịch sử đơn hàng của mình.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ để tôi có thể hoàn tất giao dịch mua hàng một cách tiện lợi và an toàn.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem các đánh giá (reviews) và xếp hạng (ratings) về sản phẩm để tôi có thể đưa ra quyết định mua hàng dựa trên kinh nghiệm của những người mua trước.

- Tôi là một nhân viên quản lý kho, tôi muốn cập nhật số lượng tồn kho của sản phẩm để tôi có thể đảm bảo thông tin sản phẩm trên ứng dụng luôn chính xác và tránh tình trạng bán hết hàng.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi sản phẩm yêu thích được giảm giá để tôi có thể mua hàng với mức giá tốt nhất.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn lọc sản phẩm theo kích cỡ, màu sắc và mức giá để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

Product Backlog và Ưu tiên

| STT | User Story/Tính năng | Loại Người Dùng | Ưu tiên (Ví dụ: MoSCoW) | Lý do Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Khách hàng | Must Have | Cần thiết tối thiểu để khách hàng có thể mua sắm. |
| 2 | Thanh toán bằng thẻ tín dụng/ghi nợ | Khách hàng | Must Have | Tính năng cốt lõi để hoàn tất giao dịch. |
| 3 | Tạo một tài khoản người dùng | Khách hàng | Should Have | Cần thiết cho trải nghiệm cá nhân hóa và quản lý đơn hàng. |
| 4 | Lọc sản phẩm theo kích cỡ, màu sắc, mức giá | Khách hàng | Should Have | Cải thiện khả năng tìm kiếm và trải nghiệm người dùng. |
| 5 | Cập nhật số lượng tồn kho của sản phẩm | Nhân viên quản lý kho | Could Have | Quan trọng cho hoạt động quản lý, có thể thực hiện thủ công ban đầu nếu cần. |
| 6 | Xem đánh giá (reviews) và xếp hạng (ratings) | Khách hàng | Could Have | Tăng độ tin cậy, nhưng không chặn giao dịch chính. |
| 7 | Nhận thông báo khi sản phẩm yêu thích được giảm giá | Khách hàng | Won't Have (hoặc Later) | Tính năng gia tăng giá trị, không khẩn cấp cho việc ra mắt ban đầu. |

# Bài 7:

- Xác định User Stories (Danh sách đầy đủ)

| Loại Người Dùng | Tính năng (Want) | Lợi ích (So That) |
| --- | --- | --- |
| Khách hàng | tìm kiếm phim theo tên, thể loại, hoặc diễn viên | chọn được bộ phim muốn xem một cách nhanh chóng. |
| Khách hàng | xem chi tiết thông tin phim (tóm tắt, trailer, thời lượng, đánh giá) | đưa ra quyết định có nên xem phim đó hay không. |
| Khách hàng | xem lịch chiếu theo rạp và ngày cụ thể | biết được các suất chiếu có sẵn phù hợp với thời gian và địa điểm của mình. |
| Khách hàng | chọn ghế ngồi trên sơ đồ rạp | đảm bảo mình có chỗ ngồi ưng ý khi xem phim. |
| Khách hàng | đăng nhập/đăng ký bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội | lưu lại lịch sử đặt vé và nhận các ưu đãi cá nhân. |
| Khách hàng | áp dụng mã giảm giá hoặc tích điểm thành viên | tiết kiệm chi phí khi đặt vé. |
| Khách hàng | thanh toán vé bằng nhiều hình thức (thẻ, ví điện tử) | hoàn tất giao dịch một cách tiện lợi và an toàn. |
| Khách hàng | nhận mã vé điện tử (QR code) qua ứng dụng/email | sử dụng mã vé để vào rạp mà không cần in vé giấy. |
| Khách hàng | nhận thông báo khi có lịch chiếu mới của phim yêu thích | không bỏ lỡ các bộ phim đang mong đợi. |
| Khách hàng | đánh giá và nhận xét về phim sau khi xem | chia sẻ trải nghiệm và giúp người dùng khác tham khảo. |
| Quản trị viên (Admin) | quản lý danh sách phim (thêm/sửa/xóa) | đảm bảo thông tin phim trên hệ thống luôn được cập nhật chính xác. |
| Quản trị viên (Admin) | quản lý lịch chiếu theo rạp và phòng chiếu | sắp xếp và hiển thị các suất chiếu một cách linh hoạt. |

- User Story Map

2.1: Hành trình người dùng (The Backbone)

| Bước Lớn (Activity) | Story Groups (Tasks) | Mô tả công việc (User Story - US) |
| --- | --- | --- |
| A. Khám phá | Tìm kiếm & Tra cứu | US01: Tìm kiếm phim theo tiêu chí. |
|  |  | US02: Xem chi tiết phim (trailer, tóm tắt). |
|  | Lựa chọn suất chiếu | US03: Xem lịch chiếu theo rạp & ngày. |
| B. Đặt chỗ | Đăng nhập/Đăng ký | US05: Đăng nhập/Đăng ký tài khoản. |
|  | Chọn vé & ghế | US04: Chọn ghế trên sơ đồ. |
| C. Thanh toán | Áp dụng ưu đãi | US06: Áp dụng mã giảm giá/điểm thành viên. |
|  | Hoàn tất giao dịch | US07: Thanh toán bằng nhiều hình thức. |
| D. Sau khi đặt | Nhận vé | US08: Nhận mã vé điện tử (QR code). |
|  | Tương tác & Phản hồi | US10: Đánh giá và nhận xét về phim. |
|  | Hỗ trợ & Thông báo | US09: Nhận thông báo lịch chiếu mới. |

2.2: Phân chia Bản phát hành (Releases/Sprints)

| Release | Tính năng (Swimming Lanes) | US - ID | Mục tiêu chính của Release |
| --- | --- | --- | --- |
| Release 1: MVP (Tối thiểu) | Khám phá (Cơ bản) | US01, US02 | Tìm kiếm phim & đặt vé cơ bản. |
|  | Đặt chỗ (Cơ bản) | US03, US04 | Chọn suất chiếu & ghế. |
|  | Thanh toán (Cơ bản) | US07 (Chỉ 1-2 cổng TT chính) | Thanh toán & nhận vé qua Email (chưa cần In-App QR) |
|  | Quản trị (Tối thiểu) | US11, US12 | Cho phép Admin nhập dữ liệu cơ bản. |
| Release 2: Tăng cường | Tài khoản | US05 | Hoàn thiện tính năng Đăng nhập/Đăng ký. |
|  | Ưu đãi | US06 | Tích hợp mã giảm giá/ưu đãi. |
|  | Sau khi đặt | US08 | Nhận mã vé QR ngay trong ứng dụng. |
|  | Thanh toán | US07 (Hoàn chỉnh) | Thêm các cổng thanh toán/Ví điện tử khác. |
| Release 3: Mở rộng | Tương tác | US10 | Đánh giá & Nhận xét phim. |
|  | Cá nhân hóa | US09 | Hệ thống thông báo cá nhân hóa (Phim yêu thích). |

- Quản lý Product Backlog

| US - ID | User Story (Mô tả) | Release (Ưu tiên) | Điểm ước lượng (Ví dụ: Story Points) |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Tôi là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên, thể loại... | 1 | 5 |
| US02 | Tôi là khách hàng, tôi muốn xem chi tiết thông tin phim... | 1 | 3 |
| US03 | Tôi là khách hàng, tôi muốn xem lịch chiếu theo rạp và ngày cụ thể... | 1 | 8 |
| US04 | Tôi là khách hàng, tôi muốn chọn ghế ngồi trên sơ đồ rạp... | 1 | 13 |
| US07 | Tôi là khách hàng, tôi muốn thanh toán vé bằng cổng TT cơ bản... | 1 | 8 |
| US11 | Tôi là Admin, tôi muốn quản lý danh sách phim (thêm/sửa/xóa)... | 1 | 5 |
| US12 | Tôi là Admin, tôi muốn quản lý lịch chiếu theo rạp và phòng chiếu... | 1 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| US05 | Tôi là khách hàng, tôi muốn đăng nhập/đăng ký bằng email hoặc MXH... | 2 | 8 |
| US06 | Tôi là khách hàng, tôi muốn áp dụng mã giảm giá hoặc tích điểm thành viên... | 2 | 5 |
| US08 | Tôi là khách hàng, tôi muốn nhận mã vé điện tử (QR code) qua ứng dụng... | 2 | 5 |
| US07b | Tôi là khách hàng, tôi muốn thanh toán vé bằng tất cả các hình thức (bổ sung)... | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| US10 | Tôi là khách hàng, tôi muốn đánh giá và nhận xét về phim sau khi xem... | 3 | 5 |
| US09 | Tôi là khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có lịch chiếu mới... | 3 | 8 |

# Bài 8

Mô Phỏng Cuộc Họp Daily Scrum

Vai trò: Scrum Master Nhóm: DEV Back-End Thời gian: 9:00 AM (15 phút) Mục tiêu Sprint: Hoàn thành các User Story liên quan đến Hệ thống Quản lý Đơn hàng (Order Management System - OMS), bao gồm API tạo đơn, API cập nhật trạng thái, và tối ưu hóa truy vấn. Các thành viên Back-End:

- Thành viên A (Lead DEV - Xử lý API chính)

- Thành viên B (DEV - Xử lý Tối ưu hóa Database/Truy vấn)

- Thành viên C (DEV - Xử lý Tích hợp với hệ thống bên thứ ba, ví dụ: Thanh toán/Vận chuyển)

Scrum Master (SM):

"Chào buổi sáng cả nhóm. Chúng ta bắt đầu Daily Scrum. Hãy nhớ quy tắc 15 phút, tập trung vào 3 câu hỏi để đồng bộ tiến độ và nhận diện/giải quyết các trở ngại. Thành viên A, anh bắt đầu nhé."

1. Thành viên A (Lead DEV - API Chính):

- Hôm qua tôi đã làm gì? > "Tôi đã hoàn thành việc code và Unit Test cho API Tạo Đơn hàng mới (Create Order API). Mã đã được đẩy lên nhánh phát triển và sẵn sàng để kiểm tra tích hợp."

- Hôm nay tôi sẽ làm gì? > "Tôi sẽ bắt đầu triển khai API Cập nhật trạng thái đơn hàng (Update Order Status API) và đồng thời hỗ trợ Thành viên C về cấu trúc dữ liệu cần thiết cho việc tích hợp thanh toán."

- Có trở ngại nào đang cản trở tôi không? > "Không có trở ngại lớn nào cả. Tiến độ vẫn ổn định."

2. Thành viên B (DEV - Tối ưu hóa Database/Truy vấn):

- Hôm qua tôi đã làm gì? >

"Tôi đã hoàn thành việc tối ưu hóa Câu truy vấn lấy danh sách đơn hàng cho màn hình quản trị. Tôi đã thêm các index cần thiết, và tốc độ truy vấn đã cải thiện từ 5 giây xuống dưới 1 giây. Tôi cũng đã viết tài liệu cho việc này."

- Hôm nay tôi sẽ làm gì? >

"Hôm nay, tôi sẽ chuyển sang tối ưu hóa Câu truy vấn tìm kiếm đơn hàng chi tiết và tìm hiểu cách dùng Caching (ví dụ: Redis) cho các dữ liệu ít thay đổi như thông tin sản phẩm trong đơn hàng."

- Có trở ngại nào đang cản trở tôi không? > "Tôi đang gặp một vấn đề nhỏ: Khi thử nghiệm truy vấn trên môi trường Staging, tôi nhận thấy dữ liệu mẫu (dummy data) không đủ lớn và không phản ánh được hiệu suất thực tế khi có hàng triệu bản ghi. Việc này khiến việc đánh giá hiệu suất tối ưu hóa không chính xác."

3. Thành viên C (DEV - Tích hợp Thanh toán/Vận chuyển):

- Hôm qua tôi đã làm gì? > "Tôi đã hoàn thành việc mapping (ánh xạ) dữ liệu và chuẩn bị lớp kết nối cho Tích hợp API Vận chuyển. Tôi cũng đã bắt đầu thử nghiệm kết nối với môi trường Sandbox của nhà cung cấp Thanh toán."

- Hôm nay tôi sẽ làm gì? > "Tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm Tích hợp Thanh toán. Sau đó, tôi sẽ làm việc với Thành viên A để tích hợp lớp kết nối này vào luồng tạo đơn hàng chính."

- Có trở ngại nào đang cản trở tôi không? > "Có. Tôi gặp một lỗi xác thực (Authentication Error) khi gọi đến API Thanh toán của bên thứ ba. Tôi đã kiểm tra Key và Secret, nhưng lỗi vẫn xảy ra. Tôi nghi ngờ vấn đề nằm ở cấu hình quyền truy cập bên phía họ."

Scrum Master (SM) – Ghi nhận và Giải quyết nhanh:

"Cảm ơn cả nhóm. Chúng ta có 2 trở ngại cần xử lý ngay:"

1. Trở ngại (Thành viên B): Dữ liệu môi trường Staging không đủ để đánh giá hiệu suất Database.

- Hành động (SM): "Tôi sẽ tạo một ticket ưu tiên cao (P1) cho nhóm Ops/Database để họ chạy script tạo thêm 5 triệu bản ghi giả lập (dummy data) trong môi trường Staging ngay sáng nay. Thành viên B, anh gửi cho tôi thông số kỹ thuật (schema) của dữ liệu giả lập cần thiết nhé. Việc này sẽ được giải quyết trong hôm nay."

- Thành viên B: "Tuyệt vời, tôi sẽ gửi ngay sau cuộc họp."

2. Trở ngại (Thành viên C): Lỗi xác thực (Authentication Error) với API Thanh toán bên thứ ba.

- Hành động (SM): "Đây là vấn đề bên ngoài. Thành viên C, anh hãy chuẩn bị ngay một email với các thông tin chi tiết (request log, thời gian thử nghiệm, lỗi nhận được) và gửi cho tôi. Tôi sẽ gửi email đó đến liên hệ kỹ thuật của đối tác Thanh toán và theo dõi phản hồi. Trong thời gian chờ đợi, anh hãy tập trung vào Tích hợp Vận chuyển hoặc hỗ trợ Thành viên A với luồng tạo đơn để không bị gián đoạn."

- Thành viên C: "Đã rõ, tôi sẽ làm việc đó và chuyển sang Tích hợp Vận chuyển trong lúc chờ phản hồi."

"Tóm lại: Thành viên A và Thành viên B đang đi đúng hướng với các công việc quan trọng. Hai trở ngại đều đã có giải pháp và kế hoạch hành động cụ thể để không làm chậm tiến độ Sprint. Nhóm đã làm rất tốt. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại vào ngày mai!"

# Bài 9:

Mô Phỏng Cuộc Họp Sprint Retrospective

Scrum Master: (Bạn)

Thành viên nhóm:

- An: Developer (Phát triển)

- Bình: Developer (Phát triển)

- Chi: Tester/QA (Kiểm thử)

- Dũng: Business Analyst/Product Owner Representative (Phân tích nghiệp vụ/Đại diện PO)

(Thời gian ước tính: 60 - 90 phút)

1. Check-in & Thiết lập Không gian An toàn (5 phút)

Scrum Master: "Chào mọi người! Cảm ơn các bạn đã tham gia Sprint Retrospective lần này. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là nhìn lại Sprint vừa qua một cách thẳng thắn và xây dựng, không phải để đổ lỗi, mà để tìm ra cách làm việc tốt hơn. Hãy nhớ nguyên tắc: 'Mọi người đều đã làm tốt nhất có thể, dựa trên thông tin họ có vào thời điểm đó.' Chúng ta sẽ tập trung vào quy trình, không phải con người. Sprint này chúng ta đã hoàn thành được mục tiêu, đó là một thành công lớn! Hãy cùng nhau tìm ra cách để Sprint tiếp theo còn suôn sẻ hơn nữa nhé."

2. Đánh giá Những điều làm tốt (What Went Well) (15 phút)

Scrum Master: "Chúng ta hãy bắt đầu bằng những điểm sáng. Mọi người cảm thấy điều gì đã diễn ra tốt nhất trong Sprint vừa qua?"

- An (Developer): "Về mặt kỹ thuật, tôi thấy quá trình review code (kiểm duyệt mã) diễn ra rất hiệu quả. Chúng tôi đã bắt được một số lỗi logic quan trọng trước khi chuyển sang Chi để kiểm thử. Việc sử dụng công cụ $GitLab/GitHub$ cho review rất tiện lợi."

- Bình (Developer): "Tôi đồng ý. Ngoài ra, việc chia nhỏ các User Story lớn ra thành các Task nhỏ hơn ngay từ đầu Sprint Planning đã giúp tôi dễ dàng tập trung và hoàn thành công việc theo từng bước."

- Chi (Tester): "Tôi thấy tốc độ triển khai (deployment) cho môi trường Test đã nhanh hơn rất nhiều so với trước, giúp tôi bắt đầu kiểm thử sớm hơn và không bị dồn việc vào cuối Sprint."

- Dũng (BA/PO Rep): "Tôi ghi nhận nhóm đã hoàn thành 100% các mục tiêu của Sprint. Sự nỗ lực này là rất đáng khen. Các bạn đã làm rất tốt để đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng."

3. Đánh giá Những điều cần cải thiện & Phân tích nguyên nhân (What Should Be Improved) (30 phút)

Scrum Master: "Cảm ơn những đóng góp tích cực. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phần quan trọng: Những điều cần cải thiện. Với bối cảnh cuối Sprint, chúng ta đã gặp một số vấn đề về giao tiếp và phối hợp. Mọi người hãy liệt kê các trở ngại và vấn đề mà các bạn gặp phải."

| Vấn đề/Trở ngại | Người gặp/Chứng kiến |
| --- | --- |
| 1. Lỗi giao tiếp về yêu cầu nghiệp vụ. | An, Chi |
| 2. Thiếu thông tin khi một thành viên vắng mặt. | Bình |
| 3. Công việc bị tắc nghẽn ở khâu kiểm thử (Testing bottleneck). | Chi, An |

Scrum Master: "Chúng ta hãy đi sâu vào từng vấn đề. Chúng ta sẽ dùng kỹ thuật 5 Whys (5 Tại sao) để tìm ra nguyên nhân gốc rễ (Root Cause) cho vấn đề Giao tiếp và Phối hợp nhé."

Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ: Vấn đề #1 - Lỗi giao tiếp về yêu cầu nghiệp vụ

- Vấn đề: An và Chi đã gặp lỗi giao tiếp về yêu cầu nghiệp vụ.

- Tại sao 1 (Scrum Master): Tại sao lại có lỗi giao tiếp về yêu cầu nghiệp vụ?

  - An: "Vì có một số yêu cầu của Dũng thay đổi giữa chừng Sprint, nhưng Dũng chỉ nói miệng với tôi (An) mà không cập nhật vào JIRA/Confluence."

- Tại sao 2 (Scrum Master): Tại sao Dũng lại chỉ nói miệng mà không cập nhật ngay vào hệ thống?

  - Dũng: "Vì đó là một thay đổi nhỏ và tôi nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng nhiều. Tôi bận nên muốn nói nhanh để An triển khai ngay."

- Tại sao 3 (Scrum Master): Tại sao việc thay đổi nhỏ đó lại gây ra vấn đề?

  - Chi: "Vì khi tôi kiểm thử theo mô tả ban đầu trong JIRA, sản phẩm hoạt động khác. Tôi phải hỏi An, An lại phải hỏi Dũng, tốn rất nhiều thời gian làm rõ ngược lại."

- Nguyên nhân Gốc rễ: Thiếu một kênh giao tiếp/cập nhật yêu cầu chính thức, duy nhất (Single Source of Truth) và thói quen cập nhật thông tin không đồng nhất.

Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ: Vấn đề #2 - Thiếu thông tin khi một thành viên vắng mặt

- Vấn đề: Khi một thành viên vắng mặt, công việc liên quan bị đình trệ.

- Tại sao 1 (Scrum Master): Tại sao công việc bị đình trệ khi có người vắng mặt?

  - Bình: "Vì tôi cần thông tin về tiến độ của một Task mà An đang làm để tôi có thể bắt đầu phần việc của mình, nhưng tôi không biết An làm đến đâu rồi."

- Tại sao 2 (Scrum Master): Tại sao Bình không biết An làm đến đâu?

  - An: "Tôi quên không cập nhật trạng thái Task (từ In Progress sang Done hoặc để lại comment tiến độ) trên JIRA trước khi nghỉ phép."

- Nguyên nhân Gốc rễ: Thành viên chưa có thói quen cập nhật trạng thái Task thường xuyên/kịp thời lên công cụ quản lý dự án (JIRA/Trello).

4. Đề xuất Cải tiến & Xây dựng Kế hoạch Hành động (Action Items) (30 phút)

Scrum Master: "Dựa trên những nguyên nhân gốc rễ chúng ta vừa tìm được, bây giờ chúng ta hãy đưa ra các đề xuất cụ thể, khả thi để cải thiện trong Sprint tiếp theo."

| Vấn đề | Nguyên nhân Gốc rễ | Đề xuất Cải tiến (Action Items) | Người chịu trách nhiệm | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giao tiếp/Nghiệp vụ | Thiếu kênh cập nhật yêu cầu chính thức. | [Cải tiến 1] Mọi thay đổi về yêu cầu (dù nhỏ) phải được cập nhật ngay lập tức vào mô tả Task/User Story trên JIRA/Confluence trước khi triển khai. Dũng sẽ gắn thẻ (tag) Developer và Tester liên quan khi cập nhật. | Dũng (và cả nhóm) | Sprint tiếp theo |
| Phối hợp | Thiếu thói quen cập nhật trạng thái Task. | [Cải tiến 2] Tất cả thành viên phải cập nhật trạng thái Task trên JIRA/Trello ít nhất 2 lần/ngày (Sáng và trước khi kết thúc ngày làm việc). Đặc biệt, phải cập nhật trước khi nghỉ/vắng mặt. | An, Bình, Chi | Sprint tiếp theo |
| Phối hợp/Kỹ thuật | Công việc bị tắc nghẽn ở khâu kiểm thử. | [Cải tiến 3] Thiết lập một cuộc họp "Huddle Up" (Giao lưu nhanh) 15 phút vào buổi chiều (thay vì chỉ có Daily Scrum vào buổi sáng) nếu có quá 3 Task đang chờ kiểm thử (In QA). Mục tiêu là để Dev hỗ trợ Tester/Ngược lại. | Chi (lãnh đạo), An, Bình | Sprint tiếp theo |

Scrum Master: "Tuyệt vời. Chúng ta đã có 3 Action Items rõ ràng. Tôi (Scrum Master) sẽ theo dõi và nhắc nhở việc thực hiện những cải tiến này trong Daily Scrum và Retrospective tiếp theo. Mọi người có cam kết thực hiện không?"

Tất cả thành viên: "Cam kết!"

5. Kết thúc (Check-out) (5 phút)

Scrum Master: "Cảm ơn mọi người. Sprint Retrospective này đã rất hiệu quả và chúng ta đã tìm ra những điểm mấu chốt để cải thiện giao tiếp và phối hợp. Chúc chúng ta có một Sprint tiếp theo làm việc hiệu quả và vui vẻ hơn!"